## Tasks
Work package | ID | Task name | Time |  |  | Prio. | Depedencies | Semaine 1 | [9 empty] | Semaine 2 | [9 empty] | Semaine 3 | [9 empty] | Semaine 4 | [9 empty] | Semaine 5 | [9 empty] | Semaine 6 | [9 empty] | Semaine 7 | [9 empty] | Semaine 8
|  |  | Est. | Done | Planif. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Fondamentaux | A1 | Reprendre le projet (Git Anthony, March, Axel) et intégration | 48 | 0 | 48 | 1 | -- | bar: Semaine 1 0; Semaine 1 2 to Semaine 2 0; Semaine 2 2 to Semaine 2 3
| A2 | VR module, tutoriels Unreal Engine 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | -- | bar: Semaine 2 4 to Semaine 2 9
| A3 | Rail system | 8 | 0 | 8 | 2 | -- | bar: Semaine 3 0; Semaine 3 2
| A4 | Texture repetition blueprint | 8 | 0 | 8 | 2 | -- | bar: Semaine 3 3 to Semaine 3 4
| A5 | Mesh splitting | 8 | 0 | 8 | 2 | -- | bar: Semaine 3 5 to Semaine 3 6
Conception | B1 | Fusion des projets en une seule scène | 24 | 0 | 24 | 3 | A1 | bar: Semaine 3 7 to Semaine 4 0; Semaine 4 2 to Semaine 4 3
| B2 | Rail entre les scenes | 8 | 0 | 8 | 3 | B1 | bar: Semaine 4 4 to Semaine 4 5
| B3 | Ajout du Lod | 24 | 0 | 24 | 3 | B1 | bar: Semaine 4 6 to Semaine 5 0; Semaine 5 2
| B4 | Ajout d'effet visuels (propulaseurs, éclairage…) | 12 | 0 | 12 | 3 | B1 | bar: Semaine 5 3 to Semaine 5 5
| B5 | Ajout et recherche d'effets sonores et musiques | 12 | 0 | 12 | 3 | B1 | bar: Semaine 5 6 to Semaine 5 8
| B6 | Ajout er recherche modèle capsule 3D | 12 | 0 | 12 | 3 | B1 | bar: Semaine 5 9 to Semaine 6 0; Semaine 6 2
| B7 | Menu et boucle de jeu | 12 | 0 | 12 | 3 | B1 | bar: Semaine 6 3 to Semaine 6 5
| B8 | Passage de l'espace à Mars | 16 | 0 | 16 | 3 | B1 | bar: Semaine 6 6 to Semaine 6 9
| D9 | Tour de l'ISS | 12 | 0 | 12 | 3 | B1 | bar: Semaine 7 0; Semaine 7 2 to Semaine 7 3
| D10 | Visite de Phobos et deimos | 12 | 0 | 12 | 3 | B1 | bar: Semaine 7 4 to Semaine 7 6
| D11 | Anneaux de Saturne, modification LoD et tests | 24 | 0 | 12 | 3 | B1 | bar: Semaine 7 7 to Semaine 7 9
Déploiment | C1 | Tests fonctionnel | 16 | 0 | 16 | 4 | -- | bar: Semaine 8 0; Semaine 8 2 to Semaine 8 4
| C2 | Executable et test de l'executable | 12 | 0 | 12 | 4 | B[1-7] | bar: Semaine 8 5 to Semaine 8 7
Administration | D1 | Journal de travail | 8 | 0 | 8 | 5 | -- | bar: Semaine 1 1; Semaine 2 1; Semaine 3 1; Semaine 4 1; Semaine 5 1; Semaine 6 1; Semaine 7 1; Semaine 8 1
| D2 | MàJ planning | 8 | 0 | 8 | 5 | -- | bar: Semaine 1 1; Semaine 2 1; Semaine 3 1; Semaine 4 1; Semaine 5 1; Semaine 6 1; Semaine 7 1; Semaine 8 1
| D3 | Séances avec responsable | 8 | 0 | 8 | 5 | -- | bar: Semaine 1 1; Semaine 2 1; Semaine 3 1; Semaine 4 1; Semaine 5 1; Semaine 6 1; Semaine 7 1; Semaine 8 1
| D4 | Amélioration, débug | 48 | 0 | 48 | 4 | -- | bar: Semaine 1 1; Semaine 2 1; Semaine 3 1; Semaine 4 1; Semaine 5 1; Semaine 6 1; Semaine 7 1; Semaine 8 1; Semaine 8 4 to Semaine 8 7
| D5 | Rapport de projet | 16 |  | 16 | 6 | -- | bar: Semaine 6 9; Semaine 7 9; Semaine 8 8 to Semaine 8 9
[5 empty] | Priority : | 0 | Lower
[6 empty] | 10 | Bigger | Semaine 1 8: Fait
Planifié
[5 empty] | Total time : | 380

## Feuil1
Work package | Task name
Exploration | Prise en main AzureML
Possibilités et limitations Azure ML
ML, classification
ML, détectoin d'erreur
Python 'Panda'
Conception | Anlyse du problème
Analyse des données
Choix de l'algorithme
Traitement des données
Création de l'algorithme
Test/optimisation de l'algorithme
Test WebService
Déploiment | Déploiment WebService
Intégration du module dans le projet
Administration | Rapport de projet
Rapport de séance/Journal de travail
Préparation défence du projet